## V1.0
Alcance Versión 1.0 Fecha límite 10-Agosto-2025
El sistema deberá contar con las funciones mínimas necesarias para que se puedan realizar los siguientes procesos: 1) Crear una cuenta de usuario 2) Acceder a travez de un inicio de sesión (y poder realizar un cierre de sesión) 3) CRUD de un negocio a travéz de formularios de registro 4) CRUD de Clientes, Ordenes de servicio y Transacciones a travéz de lenguaje natural (Texto/Audio) 5) CRUD de Clientes, Ordenes de servicio y Transacciones a travéz de tablas y formularios. 6) Visualización en tiempo real del de datos estádisticos mínimos sobre Ingresos y Ventas (monitor) 7) Visualización en tiempo real del progreso de las ordenes de servicio (monitor)

## Oscuro
TÍTULO DEL PROYECTO
Proyecto IAM |  |  |  | V1.0 | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Duración Total
Asistente de IA para negocios
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-04-28 | Fecha Límite: | 2025-08-10 | (15 semanas) | abril | [6 empty] | mayo | [27 empty] | junio | [21 empty] | junio | [6 empty] | julio | [28 empty] | julio | julio | agosto | agosto
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2025-04-28 to 2025-08-27
Descripción | Categoría | Progreso | Inicio | Días | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m
SEMANA 1 |  |  | 2025-04-28 | 7 | bar: l to d
Reunión Inicial | Según lo previsto | 100% | 2025-04-28 | 1
Impletemantación Trello | Según lo previsto | 100% | 2025-04-28 | 2
Diagrama de arquitectura | Según lo previsto | 100% | 2025-04-28 | 3
Documentos de estandar (WEB, APP y DB) | Según lo previsto | 100% | 2025-04-30 | 4
Creación de proyecto base (.Net y React) | Según lo previsto | 100% | 2025-04-30 | 5
SEMANA 2 |  |  | 2025-05-05 | 7
Creación de repositorios | Según lo previsto | 100% | 2025-05-05 | 1
Diseño de base de datos (Create, Schema, Tables, FK, PK) | Según lo previsto | 100% | 2025-05-05 | 5
Creación pantalla de login y registro | Según lo previsto | 100% | 2025-05-05 | 4
Creación del Bakend para inicio de sesión y registro e usuarios | Según lo previsto | 100% | 2025-05-07 | 5
SEMANA 3 |  |  | 2025-05-12 | 7
Crear conexón con BLOB Azure para almacenar audios | Según lo previsto | 100% | 2025-05-12 | 1
Crear Interfase del Layout prncipal | Según lo previsto | 100% | 2025-05-12 | 2
Crear conexión con servicios de IA Azure | Según lo previsto | 100% | 2025-05-12 | 1
Desarrollar la lógica de transcripción de audio y interacción con la IA | Según lo previsto | 100% | 2025-05-13 | 6
Crear interfase para el chat | Según lo previsto | 100% | 2025-05-14 | 5
SEMANA 4 |  |  | 2025-05-19 | 7
Migración interfase de usuario, ANT-MedTronic Template | Según lo previsto | 100% | 2025-05-19 | 4
Resolución de conflictos repositorio tras migración | Según lo previsto | 100% | 2025-05-23 | 1
Creación Flujo Bakend para el CRUD de Negocios | Objetivo | 0% | 2025-05-19 | 3 | l: 2; m: 2; m: 2
Creación Flujo Bakend para el CRUD de Cuentas por pagar | Objetivo | 0% | 2025-05-22 | 4 | j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
SEMANA 5 |  |  | 2025-05-26 | 7
Creación del cronograma del proyecto | Según lo previsto | 80% | 2025-05-26 | 4
Actualización de la documentación tecnica de estándares | Objetivo | 0% | 2025-05-30 | 3 | v: 2; s: 2; d: 2
Creación Flujo Bakend para el CRUD de Chats | Objetivo | 0% | 2025-05-26 | 3 | l: 2; m: 2; m: 2
Creación Flujo Bakend para Actuaizar Usuario | Según lo previsto | 100% | 2025-05-29 | 2
SEMANA 6 |  |  | 2025-06-02 | 7
Continuación Lógica Chat con IA (CRUD Cliente y de Orden de servicio) | Objetivo | 90% | 2025-06-02 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
Interfase del monitor en tiempo real (Parte de ingresos y gastos) | Objetivo | 20% | 2025-06-02 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
SEMANA 7 |  |  | 2025-06-09 | 7
Continuación Lógica Chat con IA (CRUD de ingresos y gastos, cuentas por pagar y transacciones) Chat completamente funcional | Objetivo | 0% | 2025-06-09 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
Interfase del monitor en tempo real (parte de ordenes de servicio) | Objetivo | 0% | 2025-06-09 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
SEMANA 8 |  |  | 2025-06-16 | 7
Creación de Script de base de datos para el monitor de ingresos y gastos (SP) | Objetivo | 0% | 2025-06-16 | 2 | l: 2; m: 2
Creación de Endpoint signal R de conexión HUB en tiempo real | Objetivo | 0% | 2025-06-16 | 3 | l: 2; m: 2; m: 2
Creación de servicio QA Azure IA y BLOB | Objetivo | 0% | 2025-06-16 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
SEMANA 9 |  |  | 2025-06-23 | 7
Creación de flujo completo para panel en tiempo real (conexón con interfase y BD) | Objetivo | 0% | 2025-06-23 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
Creación de servicio QA APP y WEB | Objetivo | 0% | 2025-06-23 | 3 | l: 2; m: 2; m: 2
Publicación de Base de datos en QA | Objetivo | 0% | 2025-06-26 | 1 | j: 2
Publicación WEB en QA | Objetivo | 0% | 2025-06-27 | 3 | v: 2; s: 2; d: 2
SEMANA 8 |  |  | 2025-06-30 | 7
Publicación APP en QA | Objetivo | 0% | 2025-06-30 | 3 | l: 2; m: 2; m: 2
Documentación proceso de creación de ambiente QA (para estandar que se llevará a produccón) | Objetivo | 0% | 2025-07-03 | 2 | j: 2; v: 2
Creación CRUD interfase (Cuentas por pagar) | Objetivo | 0% | 2025-06-30 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
SEMANA 10 |  |  | 2025-07-07 | 7
Creación interfase CRUD Transacciones | Objetivo | 0% | 2025-07-07 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
Pruebas Unitarias parte 1 (Chat IA) en ambiente QA | Objetivo | 0% | 2025-07-07 | 3 | l: 2; m: 2; m: 2
SEMANA 11 |  |  | 2025-07-07 | 7
Integración del HUB SignalR con la interfase (Ordenes de servicio) | Objetivo | 0% | 2025-07-07 | 3 | l: 2; m: 2; m: 2
Integración del HUB SignalR con la interfase (Monitor Contable) | Objetivo | 0% | 2025-07-10 | 4 | j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
CRUD faltantes (Cliente, Transacciones, Cuentas por pagar) Parte 1 | Objetivo | 0% | 2025-07-07 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
SEMANA 12 |  |  | 2025-07-14 | 7
CRUD faltantes (Cliente, Transacciones, Cuentas por pagar) Parte 2 | Objetivo |  | 2025-07-14 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
Creación de control de excepciones en y log de errores en BD | Objetivo |  | 2025-07-14 | 5 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2
Creación de ambiente producción parte 1 | Objetivo |  | 2025-07-14 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
SEMANA 14 |  |  | 2025-07-14 | 7
Creación de ambiente producción parte 2 (Publicación total del sistema y pruebas en producción) Rendimiento y Control de errores | Objetivo |  | 2025-07-14 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
Pruebas QA en producción con información de LOGs recopilada | Objetivo |  | 2025-07-14 | 7 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2
SEMANA 15 |  |  | 2025-07-19 | 7
Ajustes (corrección de BUGs, cargas iniciales. Publicación de dominio y certificado de seguridad) | Objetivo |  | 2025-07-19 | 6 | s: 2; d: 2; l: 2; m: 2; m: 2; j: 2
Pase a producción | Objetivo |  | 2025-07-25 | 1 | v: 2
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.